## Casos de Prueba
ID | Categoria | Nombre | Descripcion | Pre-condiciones | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones | Fecha Ejecucion | Ejecutado por
TC-001 | Metodo de Carga | Subir archivo valido via drag-and-drop | Verifica que arrastrar un .txt valido sobre el area de carga produce el mismo resultado que subirlo por el explorador. | App corriendo en localhost:8501. Archivo chat_valido.txt disponible. | 1. Abrir la aplicacion en el navegador. 2. Abrir el explorador de archivos del SO junto al navegador. 3. Arrastrar chat_valido.txt sobre el area de carga. 4. Soltar el archivo. 5. Observar el resultado. | El archivo es aceptado. Mensaje: Chat procesado correctamente. Se encontraron N mensajes. (N >= 1). Sin mensajes de error. | Se arrastro chat_valido.txt sobre el area de carga. La app mostro: Chat procesado correctamente. Se encontraron 5 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-002 | Interfaz del Widget | Mensaje informativo de drag-and-drop visible al abrir la app | Verifica que el texto instructivo sobre drag-and-drop es visible al iniciar la app, sin necesidad de cargar ningun archivo. | App corriendo. No hay ningun archivo cargado. | 1. Abrir la aplicacion en el navegador. 2. Sin interactuar con el area de carga, observar el contenido de la pagina. | El texto "Tambien podes arrastrar tu archivo directamente sobre el area de carga." es visible en pantalla. | El texto "También podés arrastrar tu archivo directamente sobre el área de carga." es visible en pantalla sin haber cargado ningún archivo. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-003 | Metodo de Carga | Reemplazar archivo ya cargado por otro | Verifica que cargar un segundo archivo reemplaza el primero y el resultado de la app se actualiza correctamente. | App corriendo. Archivos chat_valido.txt y texto_libre.txt disponibles. | 1. Subir chat_valido.txt. Verificar que aparece el mensaje de exito. 2. Hacer clic en el boton X del area de carga para eliminar el archivo. 3. Subir texto_libre.txt. 4. Observar el resultado. | El mensaje de exito desaparece. Aparece la advertencia "No se encontraron mensajes." El estado del resultado anterior no persiste. | Se elimino chat_valido.txt y se subio texto_libre.txt. La app mostro: No se encontraron mensajes. Verifica que el archivo sea un chat de WhatsApp valido. El resultado anterior no persiste. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-004 | Metodo de Carga | Drag-and-drop de multiples archivos simultaneos | Verifica que arrastrar dos archivos a la vez no genera errores ni deja la app en un estado inconsistente. | App corriendo. Dos archivos .txt disponibles. | 1. Seleccionar dos archivos .txt en el explorador del SO. 2. Arrastrarlos simultaneamente sobre el area de carga. 3. Observar el resultado. | La app procesa uno y rechaza el otro con mensaje de error, o rechaza ambos. No se producen errores ni la app queda en un estado inconsistente. | Se arrastraron chat_valido.txt y texto_libre.txt simultáneamente. La app procesó chat_valido.txt (5 mensajes) y rechazó texto_libre.txt con el mensaje: Error: Only one file is allowed. La app no presentó errores ni estado inconsistente. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-005 | Metodo de Carga | Adjuntar archivo via explorador de archivos | Verifica que el botón Browse files abre el selector de archivos del sistema operativo y permite cargar un archivo correctamente. | App corriendo en localhost:8501. Archivo chat_valido.txt disponible. | 1. Abrir la aplicacion en el navegador. 2. Hacer clic en el boton Browse files. 3. Seleccionar chat_valido.txt desde el explorador del SO. 4. Observar el resultado. | El archivo aparece listado en el widget con su nombre y peso. La app muestra el resultado del procesamiento. | Se hizo clic en Browse files. El explorador de archivos del sistema operativo abrio el selector mostrando solo archivos .txt y .zip. Se selecciono chat_valido.txt. La app mostro: Chat procesado correctamente. Se encontraron 5 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-006 | Interfaz del Widget | El widget muestra las restricciones de formato y tamano antes de cargar | Verifica que el widget informa sobre los formatos aceptados y el limite de tamano antes de seleccionar un archivo. | App corriendo. No hay ningun archivo cargado. | 1. Abrir la aplicacion en el navegador. 2. Observar el area del widget de carga sin interactuar con ella. | El texto "200MB per file • TXT, ZIP" es visible en el widget antes de cargar cualquier archivo. | El texto "200MB per file • TXT, ZIP" es visible en el widget antes de cargar cualquier archivo. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-007 | Interfaz del Widget | El widget muestra nombre y tamano del archivo tras la carga | Verifica que una vez cargado un archivo, el widget exhibe su nombre y peso correctamente. | App corriendo. Archivo chat_valido.txt disponible. | 1. Abrir la aplicacion. 2. Cargar chat_valido.txt (por explorador o drag-and-drop). 3. Observar el area del widget. | El widget muestra el nombre "chat_valido.txt" y su tamano en bytes. El boton X para eliminar es visible. | El widget mostro el nombre "chat_valido.txt" y el tamano "276.0B". El boton X para eliminar el archivo es visible. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-008 | Metodo de Carga | Eliminar archivo cargado con el boton X | Verifica que al hacer clic en el boton X el archivo se elimina y la app vuelve al estado inicial. | App corriendo. Archivo chat_valido.txt previamente cargado. | 1. Cargar chat_valido.txt. 2. Verificar que aparece el mensaje de exito. 3. Hacer clic en el boton X del widget. 4. Observar el resultado. | El widget vuelve al estado vacio. El mensaje de resultado desaparece. No hay errores. | Al hacer clic en el boton X el widget volvio al estado vacio. El mensaje de resultado desaparecio. No se observaron errores. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-009 | Comportamiento de Sesion | Recargar la pagina tras una carga borra el archivo del widget | Verifica que al recargar la pagina el archivo cargado no se mantiene y el widget vuelve al estado inicial. | App corriendo. Archivo chat_valido.txt previamente cargado y procesado. | 1. Cargar chat_valido.txt y verificar el mensaje de exito. 2. Presionar F5 para recargar la pagina. 3. Observar el estado del widget. | El widget vuelve al estado vacio. El archivo no persiste entre sesiones. | Tras recargar la pagina el widget volvio al estado vacio. El archivo no persiste entre sesiones. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-010 | Metodo de Carga | Subir el mismo archivo dos veces consecutivas | Verifica que tras eliminar un archivo y volver a subirlo, la app lo procesa correctamente sin errores de estado. | App corriendo. Archivo chat_valido.txt disponible. | 1. Cargar chat_valido.txt. Verificar el mensaje de exito. 2. Hacer clic en X para eliminar el archivo. 3. Volver a cargar chat_valido.txt. 4. Observar el resultado. | La app procesa el archivo nuevamente y muestra el mensaje de exito con el mismo conteo. Sin errores. | Se elimino chat_valido.txt con el boton X y se volvio a cargar. La app lo proceso correctamente mostrando: Chat procesado correctamente. Se encontraron 5 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete

## Resumen
Resumen de Ejecucion - Pruebas de Subida de Archivos
Total de casos | 10
Casos OK
Casos FALLO
Sin ejecutar
% Aprobacion
Casos por categoria
Metodo de Carga
Interfaz del Widget
Comportamiento de Sesion

## Archivos de Prueba
Nombre del archivo | Formato | Usado en
chat_valido.txt | .txt | TC-001, TC-003, TC-005, TC-007, TC-008, TC-009, TC-010
texto_libre.txt | .txt | TC-003