## Casos de Prueba
ID | Categoria | Nombre | Descripcion | Pre-condiciones | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones | Fecha Ejecucion | Ejecutado por
TC-001 | Formato Valido | Subir .txt valido via explorador | Verifica que un .txt con contenido WhatsApp valido se acepta y procesa correctamente. | App corriendo en localhost:8501. Archivo chat_valido.txt con 3+ lineas en formato: DD/M/YY, HH:MM - Usuario: mensaje. | 1. Abrir la aplicacion en el navegador. 2. Hacer clic en 'Browse files'. 3. Seleccionar chat_valido.txt. 4. Observar el resultado. | Mensaje de exito: 'Chat procesado correctamente. Se encontraron N mensajes.' (N >= 1). Sin mensajes de error ni advertencias. | Se subio chat_valido.txt mediante el explorador de archivos. La app mostro: Chat procesado correctamente. Se encontraron 5 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-002 | Formato Valido | Subir archivo .TXT con extension en mayusculas | Verifica que la app acepta archivos .txt cuya extension esta escrita en mayusculas. | App corriendo. Archivo CHAT.TXT con contenido WhatsApp valido. | 1. Abrir la aplicacion. 2. Hacer clic en 'Browse files'. 3. Seleccionar CHAT.TXT. 4. Observar el resultado. | El archivo es aceptado. Aparece el mensaje de exito. No aparece 'Formato no valido'. | CHAT.TXT fue aceptado y procesado correctamente. Se encontraron 5 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-003 | Formato Valido | Subir .zip via explorador (bug conocido) | Verifica que un archivo .zip es aceptado por la validacion de formato, aunque la app no pueda procesarlo correctamente. | App corriendo. Archivo chat.zip disponible (cualquier contenido). | 1. Abrir la aplicacion. 2. Hacer clic en 'Browse files'. 3. Seleccionar chat.zip. 4. Observar el resultado. | NO aparece el mensaje 'Formato no valido'. Se espera una advertencia o error al intentar procesar el contenido. BUG CONOCIDO: la app no puede leer el contenido de archivos ZIP. | El archivo fue aceptado por el validador pero la app mostro un error: UnicodeDecodeError. Se mostro un traceback en pantalla. | FALLO | La app intenta leer el ZIP como texto plano, lo que provoca un error de codificacion. El contenido del archivo comprimido no es extraido antes del procesamiento. | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-004 | Formato Valido | Subir .ZIP en mayusculas via drag-and-drop | Verifica normalizacion de extension .ZIP con drag-and-drop. | App corriendo. Archivo EXPORT.ZIP disponible. | 1. Arrastrar EXPORT.ZIP sobre el area de carga. 2. Observar el resultado. | Pasa la validacion de formato. Comportamiento identico a TC-003. | Mismo comportamiento que TC-003: EXPORT.ZIP fue aceptado por la validacion de formato pero la app mostro un error al intentar procesarlo. Se mostro un traceback en pantalla. | FALLO | Mismo error que TC-003. El bug aplica independientemente de si la extension esta en mayusculas o minusculas. | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-005 | Formato Invalido | Intentar subir archivo .pdf via explorador | Verifica que un PDF es rechazado con el mensaje de error correcto. | App corriendo. Archivo documento.pdf disponible. | 1. Abrir la aplicacion en el navegador. 2. Hacer clic en Browse files. 3. Seleccionar documento.pdf. 4. Observar el resultado. | El explorador de archivos del sistema operativo no muestra archivos .pdf al abrir el selector. No es posible seleccionarlos desde el dialogo. | Se hizo clic en Browse files. El explorador de archivos del sistema operativo solo mostraba archivos .txt y .zip. El archivo documento.pdf no aparecia disponible para seleccionar. No fue posible intentar cargarlo desde el dialogo. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-006 | Formato Invalido | Arrastrar .pdf sobre el area de carga | Verifica que arrastrar un archivo .pdf sobre el area de carga es rechazado por la app con el mensaje de error correspondiente. | App corriendo. Archivo documento.pdf disponible. | 1. Arrastrar documento.pdf sobre el area de carga. 2. Observar el resultado. | La app muestra un mensaje de error indicando que el formato no es valido. No se procesa el archivo. | documento.pdf fue rechazado por la app con el mensaje: Error: application/pdf files are not allowed. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-007 | Formato Invalido | Intentar subir archivo .docx | Verifica rechazo de formato de procesador de texto. | App corriendo. Archivo notas.docx disponible. | 1. Arrastrar notas.docx sobre el area de carga. 2. Observar el resultado. | La app rechaza el archivo con el mensaje: Error: application/vnd...wordprocessingml.document files are not allowed. | notas.docx fue rechazado por la app con el mensaje: Error: application/vnd...wordprocessingml.document files are not allowed. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-008 | Formato Invalido | Intentar subir imagen .png | Verifica rechazo de archivo binario de imagen. | App corriendo. Cualquier archivo .png disponible. | 1. Arrastrar la imagen sobre el area de carga. 2. Observar el resultado. | La app rechaza el archivo con el mensaje: Error: image/png files are not allowed. | imagen.png fue rechazada por la app con el mensaje: Error: image/png files are not allowed. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-009 | Formato Invalido | Intentar subir archivo .csv | Verifica que un archivo .csv es rechazado aunque su contenido sea texto plano. | App corriendo. Archivo datos.csv disponible. | 1. Arrastrar datos.csv sobre el area de carga. 2. Observar el resultado. | La app rechaza el archivo con el mensaje: Error: text/csv files are not allowed. | datos.csv fue rechazado por la app con el mensaje: Error: text/csv files are not allowed. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-010 | Formato Invalido | Intentar subir archivo sin extension | Verifica el comportamiento cuando el nombre de archivo no tiene extension. | App corriendo. Archivo llamado 'chat' (sin extension) disponible. Para crearlo: abrir Notepad, escribir cualquier texto, ir a Guardar como, cambiar el tipo a 'Todos los archivos' y guardar el archivo sin escribir ninguna extension. | 1. Arrastrar el archivo 'chat' sobre el area de carga. 2. Observar el resultado. | La app detecta que el archivo no tiene una extension valida y muestra el mensaje de error de formato. | El archivo sin extension fue rechazado por la app con el mensaje: Error: application/octet-stream files are not allowed. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-011 | Formato Invalido | Intentar subir archivo .txt.exe (extension doble) | Verifica que una extension compuesta no engana al validador. | App corriendo. Archivo chat.txt.exe disponible. Para crearlo: en el dialogo de guardado seleccionar 'Todos los archivos' y escribir 'chat.txt.exe' como nombre. | 1. Arrastrar chat.txt.exe sobre el area de carga. 2. Observar el resultado. | La app rechaza el archivo con el mensaje: Error: application/octet-stream files are not allowed. | chat.txt.exe fue rechazado por la app con el mensaje: Error: application/octet-stream files are not allowed. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-012 | Contenido Archivo | Archivo .txt vacio (0 bytes) | Verifica el comportamiento con un archivo de texto sin contenido. | App corriendo. Archivo vacio.txt con 0 bytes. Para crearlo: abrir Notepad, no escribir nada y guardar como vacio.txt. | 1. Subir vacio.txt via explorador. 2. Observar el resultado. | Advertencia: 'No se encontraron mensajes. VerificÃ¡ que el archivo sea un chat de WhatsApp valido.' Sin crash. | Se proceso el archivo sin error. Mensaje mostrado: No se encontraron mensajes. Verifica que el archivo sea un chat de WhatsApp valido. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-013 | Contenido Archivo | Archivo .txt con texto libre (no formato WhatsApp) | Verifica que texto sin patron WhatsApp produce la advertencia correcta. | App corriendo. Archivo texto_libre.txt con texto arbitrario (ej: 'Esto es una nota sin formato de chat.'). | 1. Subir texto_libre.txt. 2. Observar el resultado. | Advertencia: 'No se encontraron mensajes. VerificÃ¡ que el archivo sea un chat de WhatsApp valido.' | Se proceso el archivo sin error. Mensaje mostrado: No se encontraron mensajes. Verifica que el archivo sea un chat de WhatsApp valido. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-014 | Contenido Archivo | Archivo .txt con formato WhatsApp incompleto | Verifica que lineas casi-correctas no rompen el parser. | App corriendo. chat_malformado.txt con lineas como '12/4/25 21:03 Nico hola' (sin coma ni guion separador). | 1. Subir chat_malformado.txt. 2. Observar el resultado. | Advertencia: 'No se encontraron mensajes.' La app no muestra errores. | Se proceso el archivo sin error. Mensaje mostrado: No se encontraron mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-015 | Contenido Archivo | Archivo .txt con un unico mensaje valido | Verifica el limite minimo de procesamiento. | App corriendo. Archivo un_mensaje.txt con exactamente una linea: '12/4/25, 21:03 - Nico: hola' | 1. Subir un_mensaje.txt. 2. Observar el resultado. | Exito: 'Chat procesado correctamente. Se encontraron 1 mensajes.' | Se proceso el archivo correctamente. Mensaje mostrado: Chat procesado correctamente. Se encontraron 1 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-016 | Contenido Archivo | Archivo .txt con lineas de sistema WhatsApp mezcladas | Verifica que lineas de sistema (ej: 'Nico agrego a Maria') son ignoradas sin crash. | App corriendo. chat_con_sistema.txt con mensajes validos y lineas de sistema intercaladas. | 1. Subir chat_con_sistema.txt. 2. Observar el resultado. | La app procesa el archivo correctamente contando solo los mensajes de usuario. Las lineas de sistema no son contadas. | Se proceso el archivo correctamente. Se encontraron 3 mensajes. Las lineas de sistema no fueron contadas. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-017 | Contenido Archivo | Archivo .txt con mensajes multilinea | Verifica que mensajes con salto de linea embebido no generan errores en la app. | App corriendo. chat_multilinea.txt con mensajes que tienen salto de linea embebido. | 1. Subir chat_multilinea.txt. 2. Observar el resultado. | La app procesa el archivo correctamente. Solo se cuentan los mensajes principales. Las lineas de continuacion no son contadas. | Se proceso el archivo correctamente. Se encontraron 4 mensajes. Las lineas de continuacion no fueron contadas. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-018 | Contenido Archivo | Archivo .txt con codificacion Latin-1 (no UTF-8) | Documenta la limitacion de codificacion: solo se soporta UTF-8. | App corriendo. chat_latin1.txt guardado como ANSI/Latin-1 (Notepad -> Guardar como -> ANSI) con tildes o enies. | 1. Subir chat_latin1.txt. 2. Observar el resultado. | BUG CONOCIDO: UnicodeDecodeError o error de Streamlit. La app no soporta codificaciones distintas de UTF-8. | La app mostro un error: UnicodeDecodeError. Se mostro un traceback en pantalla. La app no soporta archivos con codificacion Latin-1. | FALLO | La app solo procesa archivos guardados en UTF-8. Los chats exportados desde dispositivos con configuracion regional ANSI/Latin-1 no son compatibles. | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-019 | Casos Borde | Archivo .txt muy grande (> 1 MB) | Verifica que la app procesa sin errores un chat con gran cantidad de mensajes. | App corriendo. chat_grande.txt con al menos 10.000 lineas de mensajes WhatsApp validos. | 1. Subir chat_grande.txt. 2. Observar el resultado y el tiempo de respuesta. | Mensaje de exito con el conteo total. Tiempo de respuesta menor a 10 segundos. | Se proceso el archivo correctamente. Mensaje mostrado: Chat procesado correctamente. Se encontraron 10000 mensajes. El tiempo de respuesta fue menor a 10 segundos. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-020 | Casos Borde | Archivo .txt con solo encabezado de exportacion WhatsApp | Verifica que el encabezado que WhatsApp agrega al inicio no cuenta como mensaje. | App corriendo. solo_encabezado.txt con una sola linea: 'Chat de WhatsApp con Nico'. | 1. Subir solo_encabezado.txt. 2. Observar el resultado. | Advertencia: 'No se encontraron mensajes. VerificÃ¡ que el archivo sea un chat de WhatsApp valido.' | Se proceso el archivo sin error. Mensaje mostrado: No se encontraron mensajes. Verifica que el archivo sea un chat de WhatsApp valido. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-021 | Casos Borde | Nombre de archivo con espacios | Verifica que la app acepta archivos cuyo nombre contiene espacios. | App corriendo. Archivo 'mi chat exportado.txt' con contenido valido. | 1. Subir 'mi chat exportado.txt'. 2. Observar el resultado. | La app reconoce la extension correctamente y acepta el archivo. Mensaje de exito. | El archivo fue aceptado y procesado correctamente. Se encontraron 5 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete
TC-022 | Casos Borde | Nombre de archivo con multiples puntos | Verifica que la app detecta correctamente la extension cuando el nombre del archivo contiene varios puntos. | App corriendo. Archivo 'chat.whatsapp.2025.txt' con contenido valido. | 1. Subir 'chat.whatsapp.2025.txt'. 2. Observar el resultado. | La app reconoce la extension .txt y acepta el archivo. Mensaje de exito. | El archivo fue aceptado y procesado correctamente. Se encontraron 5 mensajes. | OK |  | 2026-05-07 | Gonzalo Boquete

## Resumen
Resumen de Ejecucion - Pruebas de Formato
Total de casos | 22
Casos OK
Casos FALLO
Sin ejecutar
% Aprobacion
Casos por categoria
Formato Valido
Formato Invalido
Contenido Archivo
Casos Borde

## Archivos de Prueba
Nombre del archivo | Formato | Usado en
chat_valido.txt | .txt | TC-001, TC-021, TC-022
CHAT.TXT | .TXT | TC-002
chat.zip | .zip | TC-003
EXPORT.ZIP | .ZIP | TC-004
documento.pdf | .pdf | TC-005, TC-006
notas.docx | .docx | TC-007
imagen.png | .png | TC-008
datos.csv | .csv | TC-009
chat (sin extension) | (ninguno) | TC-010
chat.txt.exe | .exe | TC-011
vacio.txt | .txt | TC-012
texto_libre.txt | .txt | TC-013
chat_malformado.txt | .txt | TC-014
un_mensaje.txt | .txt | TC-015
chat_con_sistema.txt | .txt | TC-016
chat_multilinea.txt | .txt | TC-017
chat_latin1.txt | .txt | TC-018
chat_grande.txt | .txt | TC-019
solo_encabezado.txt | .txt | TC-020
mi chat exportado.txt | .txt | TC-021
chat.whatsapp.2025.txt | .txt | TC-022